## WBS
WBS - Journée portes ouvertes
De Sousa Nunes Alessandro - CFC 3
Code | Niv. | Élément du découpage | Responsable | Charge (j)
0 | 0 | Journée portes ouvertes | Chef de projet | 25
1 | 1 | Gestion de projet | Chef de projet | 4
1.1 | 2 | Lancement |  | 1.5
1.1.1 | 3 | Entretien avec la direction (recueil des besoins) | Chef de projet | 0.5
1.1.2 | 3 | Rédaction et validation de la charte | Chef de projet | 1
1.2 | 2 | Suivi |  | 1.5
1.2.1 | 3 | Point hebdomadaire avec la direction | Chef de projet | 1
1.2.2 | 3 | Suivi du budget et des dépenses | Chef de projet | 0.5
1.3 | 2 | Clôture |  | 1
1.3.1 | 3 | Questionnaire de satisfaction des visiteurs | Chef de projet | 0.5
1.3.2 | 3 | Bilan final avec la direction | Chef de projet | 0.5
2 | 1 | Programme et contenus | Responsable programme | 7
2.1 | 2 | Programme de la journée |  | 1.5
2.1.1 | 3 | Horaires et déroulé de la journée | Resp. programme | 0.5
2.1.2 | 3 | Choix des animations (visites, démonstrations, stands) | Resp. programme | 1
2.2 | 2 | Contenus |  | 5.5
2.2.1 | 3 | Présentation de l'entreprise (diaporama en boucle) | Resp. programme | 1.5
2.2.2 | 3 | Préparation des démonstrations par service | Chefs de service | 3
2.2.3 | 3 | Supports imprimés (flyers, kakémono) | Resp. communication | 1
3 | 1 | Communication | Responsable communication | 4.25
3.1 | 2 | Communication externe |  | 2
3.1.1 | 3 | Liste des invités (clients, partenaires, voisins, presse locale) | Resp. communication | 0.5
3.1.2 | 3 | Envoi des invitations (e-mail et courrier) | Resp. communication | 1
3.1.3 | 3 | Annonce sur le site web et les réseaux sociaux | Resp. communication | 0.5
3.2 | 2 | Communication interne |  | 0.75
3.2.1 | 3 | Information des collaborateurs | Chef de projet | 0.25
3.2.2 | 3 | Planning de présence du personnel | Chef de projet | 0.5
3.3 | 2 | Inscriptions |  | 1.5
3.3.1 | 3 | Formulaire d'inscription en ligne | Resp. communication | 0.5
3.3.2 | 3 | Suivi des inscrits et relances | Resp. communication | 1
4 | 1 | Logistique | Responsable logistique | 5.5
4.1 | 2 | Locaux |  | 2
4.1.1 | 3 | Plan d'aménagement des espaces | Resp. logistique | 0.5
4.1.2 | 3 | Rangement et nettoyage | Resp. logistique | 1
4.1.3 | 3 | Signalétique et places de parc | Resp. logistique | 0.5
4.2 | 2 | Matériel |  | 2
4.2.1 | 3 | Matériel IT (écrans, PC de démo, Wi-Fi invités) | Informaticien | 1.5
4.2.2 | 3 | Mobilier et sonorisation | Resp. logistique | 0.5
4.3 | 2 | Restauration |  | 0.75
4.3.1 | 3 | Demande de devis et choix du traiteur | Resp. logistique | 0.5
4.3.2 | 3 | Commande définitive (selon inscrits) | Resp. logistique | 0.25
4.4 | 2 | Sécurité |  | 0.75
4.4.1 | 3 | Plan d'évacuation et premiers secours | Resp. logistique | 0.5
4.4.2 | 3 | Vérification de l'assurance pour l'événement | Chef de projet | 0.25
5 | 1 | Jour J | Chef de projet | 4.25
5.1 | 2 | Préparation |  | 1.5
5.1.1 | 3 | Répétition générale | Toute l'équipe | 0.5
5.1.2 | 3 | Installation la veille | Toute l'équipe | 1
5.2 | 2 | Déroulement |  | 2
5.2.1 | 3 | Accueil des visiteurs | Accueil | 1
5.2.2 | 3 | Animation des stands et visites guidées | Chefs de service | 1
5.3 | 2 | Après l'événement |  | 0.75
5.3.1 | 3 | Démontage et rangement | Toute l'équipe | 0.5
5.3.2 | 3 | Message de remerciement aux visiteurs | Resp. communication | 0.25
Niveau 0 = projet, niveau 1 = grandes parties, niveau 2 = sous-parties, niveau 3 = lots de travail. Les charges des niveaux 0 à 2 sont la somme des lots de niveau 3.

## Jalons
Jalons du projet - Journée portes ouvertes
De Sousa Nunes Alessandro - CFC 3 |  |  |  |  | Début du projet : | 2026-10-19
Jalon | Description | Date | Semaine | Position
J0 | Lancement du projet | 2026-10-19 | 1 | 1
J1 | Charte validée par la direction | 2026-10-23 | 1 | -1
J2 | Programme et budget validés | 2026-10-30 | 2 | 1
J3 | Invitations envoyées | 2026-11-06 | 3 | -1
J4 | Logistique confirmée (traiteur, matériel) | 2026-11-13 | 4 | 1
J5 | Répétition générale | 2026-11-25 | 6 | -1
J6 | Jour J : portes ouvertes | 2026-11-27 | 6 | 1
J7 | Bilan de clôture | 2026-12-04 | 7 | -1
La colonne Position sert uniquement à placer les étiquettes au-dessus ou en dessous de la frise.