## Product Backlog
Product Backlog - Rappels d'échéance (application de gestion des tâches)
De Sousa Nunes Alessandro - CFC 3
Prio. | ID | En tant que... | je veux... | afin de... | MoSCoW | Points | Sprint | Statut fin de sprint | Terminée le jour
1 | US-01 | utilisateur | définir une date d'échéance sur une tâche | savoir quand elle doit être terminée | Must | 3 | Sprint 1 | Terminée | 2
2 | US-02 | utilisateur | voir la liste de mes tâches qui arrivent à échéance dans les 7 jours | organiser ma semaine | Must | 3 | Sprint 1 | Terminée | 3
3 | US-03 | utilisateur | recevoir une notification dans l'application la veille de l'échéance | ne pas oublier une tâche | Must | 5 | Sprint 1 | Terminée | 4
4 | US-04 | utilisateur | recevoir un e-mail de rappel la veille de l'échéance | être prévenu même si l'application est fermée | Must | 5 | Sprint 1 | Terminée | 5
5 | US-05 | utilisateur | voir les tâches en retard en rouge | repérer tout de suite ce qui est urgent | Should | 2 | Sprint 1 | Terminée | 1
6 | US-06 | utilisateur | choisir comment je reçois les rappels (application, e-mail ou les deux) | ne pas être dérangé inutilement | Should | 3 | Sprint 1 | Terminée | 4
7 | US-07 | utilisateur | marquer une notification comme lue | garder une liste de notifications claire | Should | 2 | Sprint 1 | Terminée | 3
8 | US-08 | utilisateur | désactiver les rappels pour une tâche précise | éviter les rappels sur les tâches sans importance | Could | 2 | Sprint 1 | Non terminée
9 | US-09 | chef d'équipe | que les tâches en retard soient rappelées chaque jour | que les retards soient traités rapidement | Could | 8 | Backlog
10 | US-10 | administrateur | voir le nombre de rappels envoyés par semaine | vérifier que la fonction est utilisée | Could | 5 | Backlog
Points engagés dans le sprint : |  |  |  | 25
Points livrés (terminés) : |  |  |  | 23
Points restant dans le backlog : |  |  |  | 15

## Burndown
Burndown chart - Sprint 1 (5 jours)
De Sousa Nunes Alessandro - CFC 3
Jour | Idéal | Reste à faire | Points terminés ce jour
Début | 25 | 25
Jour 1 | 20 | 23 | 2
Jour 2 | 15 | 20 | 3
Jour 3 | 10 | 15 | 5
Jour 4 | 5 | 7 | 8
Jour 5 | 0 | 2 | 5
Le reste à faire est calculé à partir de la colonne « Terminée le jour » du Product Backlog (suivi simulé du sprint).