## Parties prenantes
Matrice des parties prenantes (pouvoir / intérêt) - Journée portes ouvertes
De Sousa Nunes Alessandro - CFC 3
Partie prenante | Pouvoir (1-5) | Intérêt (1-5) | Stratégie | Action de communication
Direction | 5 | 5 | Gérer étroitement | Point hebdomadaire, validation de chaque jalon
Équipe de préparation | 3 | 5 | Tenir informé | Réunion de suivi chaque semaine, tâches claires
Collaborateurs | 2 | 4 | Tenir informé | Information à l'interne dès le J1, planning de présence
Clients et partenaires invités | 3 | 4 | Tenir informé | Invitation personnalisée, rappel une semaine avant
Traiteur | 4 | 2 | Maintenir satisfait | Devis écrit, confirmation 2 semaines avant (J4)
Gérance de l'immeuble (accès, parking) | 4 | 1 | Maintenir satisfait | Demande d'autorisation dès la validation de la charte
Voisins | 1 | 2 | Surveiller | Petit mot d'information une semaine avant
Presse locale | 2 | 2 | Surveiller | Communiqué envoyé avec les invitations
Stratégie calculée par formule : pouvoir et intérêt supérieurs à 3 = élevés.

## RACI
Matrice RACI - Journée portes ouvertes
De Sousa Nunes Alessandro - CFC 3
Activité | Direction | Chef de projet | Resp. programme | Resp. communication | Resp. logistique | Informaticien | Collaborateurs | Contrôle (un seul A)
Recueil des besoins et charte | A | R | C | C | C | I | I | OK
Validation du budget | A | R | I | I | I |  |  | OK
Programme de la journée | C | A | R | C | C | I | C | OK
Démonstrations par service | I | A | R | I | I | C | R | OK
Invitations et inscriptions | C | A | I | R | I | C | I | OK
Aménagement, mobilier, traiteur | I | A | C | I | R | C | I | OK
Matériel IT et Wi-Fi invités |  | A | C |  | C | R |  | OK
Répétition générale et jour J | I | A | R | R | R | R | R | OK
Questionnaire et bilan final | A | R | C | C | C | I | I | OK
R = Réalise le travail ¦ A = Approuve, rend des comptes (un seul par activité) ¦ C = Consulté avant ¦ I = Informé après