## Slide 1
E - Back-end
Durée : 8 j
Au plus tôt : 9 → 17
Au plus tard : 10 → 18
Marge : 1 j
D - Modèle de données
Durée : 3 j
Au plus tôt : 6 → 9
Au plus tard : 7 → 10
Marge : 1 j
G - Intégration
Durée : 3 j
Au plus tôt : 18 → 21
Au plus tard : 18 → 21
Marge : 0 j
F - Front-end
Durée : 7 j
Au plus tôt : 11 → 18
Au plus tard : 11 → 18
Marge : 0 j
B - Analyse des besoins
Durée : 4 j
Au plus tôt : 2 → 6
Au plus tard : 2 → 6
Marge : 0 j
I - Documentation
Durée : 3 j
Au plus tôt : 21 → 24
Au plus tard : 22 → 25
Marge : 1 j
K - Mise en production
Durée : 1 j
Au plus tôt : 27 → 28
Au plus tard : 27 → 28
Marge : 0 j
H - Tests et recette
Durée : 4 j
Au plus tôt : 21 → 25
Au plus tard : 21 → 25
Marge : 0 j
C - Maquettes
Durée : 5 j
Au plus tôt : 6 → 11
Au plus tard : 6 → 11
Marge : 0 j
J - Formation
Durée : 2 j
Au plus tôt : 25 → 27
Au plus tard : 25 → 27
Marge : 0 j
A - Cadrage
Durée : 2 j
Au plus tôt : 0 → 2
Au plus tard : 0 → 2
Marge : 0 j
Réseau PERT - Outil de réservation de salles
Durées en jours ouvrés. En rouge : chemin critique A > B > C > F > G > H > J > K (28 jours, marge nulle). En bleu : tâches avec 1 jour de marge.
Valeurs reprises du fichier planning-gantt.xlsx | De Sousa Nunes Alessandro - CFC 3