## Budget
Budget prévisionnel - Mise en place d'un wiki interne
De Sousa Nunes Alessandro - CFC 3
Lot de travail | Jours | Chef de projet (h) | Admin système (h) | Développeur (h) | Référent métier (h) | Coût main-d'oeuvre (CHF) | Autres coûts (CHF) | Total (CHF)
Tarif horaire (CHF) |  | 110 | 100 | 105 | 90
L1 - Cadrage et lancement | J1 | 8 |  |  | 4 | 1240 |  | 1240
L2 - Installation du serveur et du wiki | J1-J2 |  | 16 |  |  | 1600 |  | 1600
L3 - Configuration (droits, connexion des comptes) | J2-J3 |  | 8 | 8 |  | 1640 |  | 1640
L4 - Reprise des documents existants | J3-J4 |  |  | 8 | 12 | 1920 |  | 1920
L5 - Tests et recette | J4-J5 | 6 | 4 |  | 4 | 1420 |  | 1420
L6 - Formation des utilisateurs | J5 | 4 |  |  | 4 | 800 |  | 800
L7 - Pilotage et reporting | J1-J5 | 12 |  |  |  | 1320 |  | 1320
L8 - Machine virtuelle et nom de domaine (1re année) | J1 |  |  |  |  | 0 | 500 | 500
Sous-total |  | 30 | 28 | 16 | 24 | 9940 | 500 | 10440
Réserve pour imprévus (10 %) | [7 empty] | 1044
Budget total du projet | [7 empty] | 11484
Les coûts sont calculés par formules : heures x tarif horaire de chaque rôle.

## Planning
Planning global (semaine PPE, 5 jours)
De Sousa Nunes Alessandro - CFC 3
Lot de travail | J1 lun | J2 mar | J3 mer | J4 jeu | J5 ven | Responsable
L1 - Cadrage et lancement | [5 empty] | Chef de projet
L2 - Installation du serveur et du wiki | [5 empty] | Admin système
L3 - Configuration | [5 empty] | Admin système / Dév.
L4 - Reprise des documents | [5 empty] | Dév. / Référent
L5 - Tests et recette | [5 empty] | Chef de projet
L6 - Formation | [5 empty] | Chef de projet
L7 - Pilotage et reporting | [5 empty] | Chef de projet
Jalons
Plan de projet validé | ◆
Comité de pilotage 1 (rapport n°1) |  | ◆
Comité de pilotage 2 (rapport n°2) |  |  |  | ◆
Clôture, bilan et REX |  |  |  |  | ◆

## Suivi
Tableau de bord - suivi des coûts et de l'avancement
De Sousa Nunes Alessandro - CFC 3
Jour | Coût prévu du jour | Coût prévu cumulé | Avancement prévu | Coût réel du jour | Coût réel cumulé | Avancement réel | Écart de coût cumulé | Statut
J1 lun | 2804 | 2804 | 26.86% | 2849 | 2849 | 27% | 45 | Dépassement (dans la réserve)
J2 mar | 1884 | 4688 | 44.9% | 1884 | 4733 | 45% | 45 | Dépassement (dans la réserve)
J3 mer | 2044 | 6732 | 64.48% | 2064 | 6797 | 58% | 65 | Dépassement (dans la réserve)
J4 jeu | 1934 | 8666 | 83.01% | 2334 | 9131 | 80% | 465 | Dépassement (dans la réserve)
J5 ven | 1774 | 10440 | 100% | 1774 | 10905 | 100% | 465 | Dépassement (dans la réserve)
Total | 10440 |  |  | 10905
Budget total (avec réserve) | 11484
Les cellules jaunes (coût réel et avancement réel) sont remplies chaque soir pendant la semaine PPE. Le cumul, l'écart et le statut se calculent automatiquement.
SIMULATION : formateur absent, les valeurs réelles (cellules jaunes) sont un cas plausible choisi par le chef de projet. Aléa simulé : administrateur système malade le J3.

## Risques
Principaux risques du projet
De Sousa Nunes Alessandro - CFC 3
ID | Risque | Proba. (1-5) | Impact (1-5) | Score | Mesure prévue | Responsable
R1 | La machine virtuelle n'est pas prête le J1 | 2 | 4 | 8 | Demande faite avant la semaine, solution de secours sur un PC de test | Admin système
R2 | Documents existants mal organisés, reprise plus longue que prévu | 4 | 3 | 12 | Reprendre d'abord les documents les plus utilisés, le reste après le projet | Référent métier
R3 | Référent métier peu disponible | 3 | 3 | 9 | Réserver ses créneaux dès le J1 avec son responsable | Chef de projet
R4 | Problème de connexion avec les comptes de l'entreprise | 2 | 3 | 6 | Test de connexion dès le J2, connexion locale en solution de secours | Développeur
R5 | Peu de participants à la formation | 2 | 2 | 4 | Formation courte (30 min) et guide d'une page | Chef de projet

## RACI
Matrice RACI - Mise en place du wiki interne
De Sousa Nunes Alessandro - CFC 3
Activité | Sponsor | Chef de projet | Admin système | Développeur | Référent métier | Utilisateurs | Contrôle (un seul A)
L1 - Cadrage et lancement | A | R | C | C | C | I | OK
L2 - Installation du serveur et du wiki |  | A | R | I |  |  | OK
L3 - Configuration (droits, comptes) |  | A | R | R | C |  | OK
L4 - Reprise des documents |  | A |  | R | R | C | OK
L5 - Tests et recette | I | A | R | R | R | C | OK
L6 - Formation | I | A | C |  | R | I | OK
L7 - Pilotage et reporting | A | R | I | I | I |  | OK
Décisions du comité (réserve, aléa) | A | R | C | C | C |  | OK
Mise en service et clôture | A | R | R | I | C | I | OK
R = Réalise le travail ¦ A = Approuve, rend des comptes (un seul par activité) ¦ C = Consulté avant ¦ I = Informé après