# Plan de projet initial

Mise en place d'un wiki interne de documentation

| Projet | Projet 5 – Pilotage complet d'un mini-projet de bout en bout |
| --- | --- |
| Cours | 306 – Techniques de gestion de projets |
| Chef de projet | De Sousa Nunes Alessandro – CFC 3 |
| Formateur référent | Morrad |
| Version / date | 1.0 – octobre 2026 |

## 1. Contexte

L'entreprise (fictive) compte 25 collaborateurs. Sa documentation interne (procédures, modes d'emploi, informations pour les nouveaux collaborateurs) est éparpillée entre un partage réseau, des e-mails et des fichiers sur les postes. On perd du temps à chercher l'information, et les documents ne sont souvent plus à jour.

La direction veut un wiki interne, accessible depuis le navigateur, où tout le monde trouve la documentation au même endroit. Le projet est piloté pendant la semaine PPE (5 jours ouvrés) et suivi par un comité de pilotage.

## 2. Objectifs

| Axe | Objectif | Comment on le mesure |
| --- | --- | --- |
| Délai | Wiki en service à la fin du J5 | Date de mise en service |
| Coût | Rester dans le budget de CHF 11'484 (réserve comprise) | Coût réel cumulé dans le tableau de bord |
| Qualité | Les 30 documents les plus utilisés sont repris et accessibles avec le compte de l'entreprise | Recette : liste des 30 documents contrôlée, test de connexion avec 3 comptes |
| Utilisation | Au moins 15 collaborateurs formés | Liste de présence aux formations |

## 3. Périmètre

| Inclus | Exclu |
| --- | --- |
| - Installation du wiki sur une machine virtuelle de l'entreprise - Connexion avec les comptes de l'entreprise - Droits d'accès (lecture pour tous, modification par les référents) - Reprise des 30 documents les plus utilisés - Formation et guide d'utilisation | - Reprise de tous les anciens documents (fait progressivement après le projet) - Accès depuis l'extérieur de l'entreprise - Développement de fonctions sur mesure |

## 4. Équipe et organisation

| Rôle | Qui | Charge prévue |
| --- | --- | --- |
| Sponsor / président du comité de pilotage | Directeur (rôle tenu par le formateur) | 2 séances de comité |
| Chef de projet | De Sousa Nunes Alessandro | 30 h |
| Administrateur système | Membre fictif de l'équipe | 28 h |
| Développeur | Membre fictif de l'équipe | 16 h |
| Référent métier | Membre fictif de l'équipe | 24 h |

Comité de pilotage : il se réunit le J2 et le J4 en fin de journée. Le chef de projet présente un rapport d'avancement (délai, coût, risques, décisions à prendre). La clôture est présentée le J5.

## 5. Planning

## 6. Budget prévisionnel

Le budget est calculé dans Excel (fichier plan-et-suivi-du-projet.xlsx, onglet Budget) : heures prévues × tarif horaire de chaque rôle, plus les autres coûts. Une réserve de 10 % est ajoutée pour les imprévus. Elle ne peut être utilisée qu'avec l'accord du comité de pilotage.

| Poste | Montant (CHF) |
| --- | --- |
| Main-d'oeuvre (98 heures) | 9'940 |
| Machine virtuelle et nom de domaine (1re année) | 500 |
| Sous-total | 10'440 |
| Réserve pour imprévus (10 %) | 1'044 |
| Budget total | 11'484 |

## 7. Risques

| ID | Risque | Score | Mesure prévue |
| --- | --- | --- | --- |
| R2 | Documents existants mal organisés, reprise plus longue que prévu | 12 | Reprendre d'abord les documents les plus utilisés |
| R3 | Référent métier peu disponible | 9 | Réserver ses créneaux dès le J1 |
| R1 | La machine virtuelle n'est pas prête le J1 | 8 | Demande faite avant la semaine, solution de secours |
| R4 | Problème de connexion avec les comptes de l'entreprise | 6 | Test dès le J2, connexion locale en secours |
| R5 | Peu de participants à la formation | 4 | Formation courte et guide d'une page |

## 8. Suivi et indicateurs

Chaque soir, je note dans le tableau de bord (onglet Suivi) le coût réel de la journée et l'avancement réel. L'écart avec le prévu et le statut se calculent automatiquement :

- Coût : coût réel cumulé comparé au coût prévu cumulé. Si l'écart dépasse la réserve (CHF 1'044), une alerte s'affiche et le comité doit décider.

- Délai : avancement réel comparé à l'avancement prévu (27 % le J1, 45 % le J2, 64 % le J3, 83 % le J4, 100 % le J5).

- Risques : relecture du registre à chaque comité.

## 9. Gestion des imprévus

Pendant la semaine, le formateur va injecter un aléa. Pour le traiter, j'utiliserai la fiche « Gestion de l'aléa » : description de l'aléa, analyse de l'impact sur le délai, le coût et la qualité, options possibles, décision du comité de pilotage, et mise à jour du planning et du budget.

## 10. Validation du plan

| Rôle | Nom | Date | Signature |
| --- | --- | --- | --- |
| Sponsor |  |  |  |
| Chef de projet | De Sousa Nunes Alessandro |  |  |