Simulation – formateur absent. Le formateur n'étant pas présent pour jouer le comité de pilotage et injecter l'aléa, j'ai pris un déroulement plausible de la semaine. Les chiffres « réels » ci-dessous sont simulés et cohérents avec le tableau de bord Excel (onglet Suivi).

# Rapport d'avancement n°1 – Comité de pilotage du J2

| Projet | Mise en place d'un wiki interne |
| --- | --- |
| Chef de projet | De Sousa Nunes Alessandro – CFC 3 |
| Période couverte | J1 et J2 |

## 1. Météo du projet

| Axe | Prévu à fin J2 | Réel (simulé) | État |
| --- | --- | --- | --- |
| Délai (avancement) | 45 % | 45 % | Vert |
| Coût cumulé | CHF 4'688 | CHF 4'733 (+45, soit +1 %) | Vert |
| Qualité | Wiki installé, configuration commencée | Wiki installé et accessible sur le réseau interne, premier test de connexion avec un compte de l'entreprise réussi | Vert |
| Risques | Aucun risque critique | Aucun risque critique | Vert |

En résumé : le projet est dans les temps. Le léger surcoût vient de la réunion de lancement, qui a pris une demi-heure de plus que prévu avec le référent métier.

## 2. Avancement des lots

| Lot | Prévu à fin J2 | Réel (simulé) | Commentaire |
| --- | --- | --- | --- |
| L1 – Cadrage et lancement | Terminé | Terminé | Liste des 30 documents à reprendre validée avec le référent |
| L2 – Installation du serveur et du wiki | Terminé | Terminé | Machine virtuelle prête le J1 matin (R1 n'est pas arrivé) |
| L3 – Configuration | 50 % | 50 % | Connexion des comptes testée, droits d'accès en cours |
| L7 – Pilotage et reporting | 40 % | 40 % | Plan validé, tableau de bord à jour |

## 3. Problèmes rencontrés et actions

| Problème | Action | Responsable | Échéance |
| --- | --- | --- | --- |
| Réunion de lancement plus longue (+0,5 h référent) | Ordre du jour envoyé à l'avance pour les prochaines réunions | Chef de projet | J4 |

## 4. Risques

| Risque | Évolution depuis le plan initial |
| --- | --- |
| R1 – VM pas prête | Fermé : la VM était prête le J1. |
| R2 – Reprise des documents plus longue | Inchangé (score 12). Les 30 documents sont identifiés, ce qui limite le risque. |
| R3 – Référent peu disponible | Diminue : ses créneaux du J3 et du J4 sont réservés. |
| R4 – Connexion des comptes | Diminue : premier test réussi le J2. |

## 5. Décisions demandées au comité

Aucune décision nécessaire. Information : le surcoût de CHF 45 reste largement dans la réserve.

## 6. Prochaines étapes (J3 et J4)

- Terminer la configuration des droits.

- Reprendre les 30 documents avec le référent métier.

- Commencer les tests le J4.

Simulation – formateur absent. Chiffres réels et aléa simulés (cas plausible choisi par le chef de projet).

# Rapport d'avancement n°2 – Comité de pilotage du J4

| Projet | Mise en place d'un wiki interne |
| --- | --- |
| Chef de projet | De Sousa Nunes Alessandro – CFC 3 |
| Période couverte | J3 et J4 |

## 1. Météo du projet

| Axe | Prévu à fin J4 | Réel (simulé) | État |
| --- | --- | --- | --- |
| Délai (avancement) | 83 % | 80 % | Orange |
| Coût cumulé | CHF 8'666 | CHF 9'131 (+465, soit +5 %) | Orange |
| Qualité | 30 documents repris, tests commencés | 30 documents repris, configuration terminée le J4 matin, tests commencés l'après-midi | Vert |
| Risques | À mettre à jour | Aléa traité (voir point 3) | Orange |

En résumé : l'absence de l'administrateur système le J3 a ralenti la configuration. Grâce à la réorganisation décidée le J3, le retard est limité à environ une demi-journée et peut être rattrapé le J5. Le surcoût de CHF 465 est couvert par la réserve (45 % de la réserve utilisée).

## 2. Avancement des lots

| Lot | Prévu à fin J4 | Réel (simulé) | Commentaire |
| --- | --- | --- | --- |
| L3 – Configuration | Terminé (J3) | Terminé le J4 matin | Repris en partie par le développeur le J3, fini par l'admin le J4 |
| L4 – Reprise des documents | Terminé | Terminé | 30 documents sur 30 |
| L5 – Tests et recette | 50 % | 30 % | Tests commencés avec une demi-journée de retard |
| L7 – Pilotage et reporting | 80 % | 80 % | Fiche aléa rédigée |

## 3. Aléa de la semaine

Aléa (simulé) : le J3 au matin, l'administrateur système est absent pour maladie. Il devait faire la configuration des droits (4 h) ce jour-là.

Décision (option B de la fiche aléa) : le développeur reprend la partie des droits qu'il peut faire seul (+4 h), l'administrateur termine la connexion des comptes le J4 matin (+4 h). Coût supplémentaire : CHF 820, compensé en partie par les 4 h de l'administrateur non travaillées le J3 (-CHF 400). Effet net : +CHF 420 sur le J3 et le J4. La date de fin (J5) est maintenue.

## 4. Problèmes rencontrés et actions

| Problème | Action | Responsable | Échéance |
| --- | --- | --- | --- |
| Absence de l'administrateur le J3 | Réorganisation (voir point 3) | Chef de projet | J3 |
| Tests en retard d'une demi-journée | Commencer les tests le J4 après-midi et les terminer le J5 matin avant la formation | Chef de projet | J5 midi |

## 5. Décisions demandées au comité

- Valider l'utilisation de CHF 465 de la réserve (total des écarts depuis le début).

- Confirmer le maintien de la mise en service le J5 avec une recette faite le J5 matin.

## 6. Prochaines étapes (J5)

- Terminer la recette le matin.

- Former les collaborateurs l'après-midi.

- Mise en service, bilan et retour d'expérience.