Simulation – formateur absent. L'aléa devait être injecté par le formateur en cours de semaine. Comme il n'était pas présent, j'ai choisi un aléa qu'il aurait pu me donner : l'absence imprévue d'une personne clé de l'équipe. Ce cas est fréquent dans un vrai projet.

# Fiche de gestion de l'aléa

| Projet | Mise en place d'un wiki interne |
| --- | --- |
| Chef de projet | De Sousa Nunes Alessandro – CFC 3 |

## 1. Description de l'aléa

| Date et heure de l'annonce | J3 (mercredi), 8h15 |
| --- | --- |
| Ce qui se passe | L'administrateur système est malade et absent toute la journée. Il devait terminer la configuration (droits d'accès et connexion des comptes de l'entreprise, 4 h prévues le J3). Il pense être de retour le J4. |
| Source | Message de l'administrateur au chef de projet |

## 2. Analyse de l'impact

| Axe | Impact si on ne fait rien | Gravité (1 à 5) |
| --- | --- | --- |
| Délai | La configuration (L3) prend 1 jour de retard. Les tests (L5) ne peuvent pas commencer le J4, la recette et la formation glissent : mise en service le J6 au lieu du J5, donc après la fin de la semaine PPE. | 4 |
| Coût | Une journée de plus pour toute l'équipe : environ CHF 1'500 à 2'000, ce qui dépasse la réserve (CHF 1'044). | 4 |
| Qualité / périmètre | Pas d'impact direct, sauf si on bâcle les tests pour tenir la date. | 2 |
| Lots touchés | L3 directement. L5 et L6 indirectement (ils dépendent de L3). | – |

La reprise des documents (L4) n'est pas touchée : le développeur et le référent peuvent continuer sans l'administrateur.

## 3. Options possibles

| Option | Effet sur le délai | Effet sur le coût | Effet sur la qualité | Avantages / inconvénients |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A – Attendre le retour de l'administrateur et tout décaler d'un jour | +1 jour (fin le J6) | Environ +CHF 1'800 | Aucun | Simple, mais on dépasse la semaine et la réserve. |
| B – Le développeur reprend les droits d'accès le J3, l'administrateur termine la connexion des comptes le J4 matin | Environ ½ jour, rattrapable | +CHF 420 net | Faible : le développeur connaît l'outil. Contrôle par l'administrateur le J4. | Garde la date. Le développeur doit être briefé (30 min). |
| C – Abandonner la connexion avec les comptes de l'entreprise et utiliser des comptes locaux du wiki | Aucun | Environ –CHF 400 | Forte : un mot de passe de plus pour chaque utilisateur, gestion des comptes manuelle | Moins cher, mais on ne respecte plus l'objectif qualité. |

## 4. Recommandation et décision

| Option recommandée | Option B |
| --- | --- |
| Pourquoi | C'est la seule option qui garde à la fois la date de fin et l'objectif qualité. Le surcoût reste dans la réserve. Le risque principal (une erreur de configuration du développeur) est couvert par la vérification de l'administrateur le J4. |
| Décision | Formateur absent : option B retenue par le chef de projet et présentée au comité dans le rapport n°2, avec une demande de validation de l'utilisation de la réserve. |
| Date de la décision | J3, 9h00 |

## 5. Mise à jour du projet

| Élément | Avant | Après |
| --- | --- | --- |
| Date de fin | Fin du J5 | Fin du J5 (inchangée) |
| Coût prévu total | CHF 10'440 | CHF 10'860 (+420 dû à l'aléa) |
| Utilisation de la réserve | CHF 0 | CHF 420 pour l'aléa (CHF 465 au total avec le dépassement du J1) |
| Planning | L3 fini le J3, tests J4–J5 | L3 fini le J4 matin, tests du J4 après-midi au J5 matin |
| Périmètre | 30 documents, connexion par compte de l'entreprise, 15 personnes formées | Inchangé |

Actions réalisées après la décision : brief du développeur à 9h15, coûts du J3 et du J4 mis à jour dans le tableau de bord Excel, aléa intégré au rapport d'avancement n°2.