## Planning Gantt
Planning Gantt - Outil de réservation de salles (client : fiduciaire)
Début du projet : |  |  | 2026-11-02 |  | De Sousa Nunes Alessandro - CFC 3
[12 empty] | 2.11 | 3.11 | 4.11 | 5.11 | 6.11 | 9.11 | 10.11 | 11.11 | 12.11 | 13.11 | 16.11 | 17.11 | 18.11 | 19.11 | 20.11 | 23.11 | 24.11 | 25.11 | 26.11 | 27.11 | 30.11 | 1.12 | 2.12 | 3.12 | 4.12 | 7.12 | 8.12 | 9.12
ID | Tâche | Durée (j) | Prédécesseurs | Début (j) | Fin (j) | Date début | Date fin | Fin au plus tard | Début au plus tard | Marge (j) | Critique | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28
A | Cadrage et réunion de lancement | 2 | - | 0 | 2 | 2026-11-02 | 2026-11-03 | 2 | 0 | 0 | Oui
B | Analyse détaillée des besoins | 4 | A | 2 | 6 | 2026-11-04 | 2026-11-09 | 6 | 2 | 0 | Oui
C | Maquettes de l'interface | 5 | B | 6 | 11 | 2026-11-10 | 2026-11-16 | 11 | 6 | 0 | Oui
D | Modèle de données | 3 | B | 6 | 9 | 2026-11-10 | 2026-11-12 | 12 | 9 | 3 | Non
E | Développement back-end (API, base) | 8 | D | 9 | 17 | 2026-11-13 | 2026-11-24 | 20 | 12 | 3 | Non
F | Développement front-end | 9 | C | 11 | 20 | 2026-11-17 | 2026-11-27 | 20 | 11 | 0 | Oui
G | Intégration front / back | 3 | E, F | 20 | 23 | 2026-11-30 | 2026-12-02 | 23 | 20 | 0 | Oui
H | Tests et recette client | 4 | G | 23 | 27 | 2026-12-03 | 2026-12-08 | 27 | 23 | 0 | Oui
I | Documentation utilisateur | 3 | G | 23 | 26 | 2026-12-03 | 2026-12-07 | 27 | 24 | 1 | Non
J | Formation des utilisateurs | 2 | H, I | 27 | 29 | 2026-12-09 | 2026-12-10 | 29 | 27 | 0 | Oui
K | Mise en production | 1 | J | 29 | 30 | 2026-12-11 | 2026-12-11 | 30 | 29 | 0 | Oui
Durée totale (jours ouvrés) : |  |  | 30
Fin prévue du projet : |  |  | 2026-12-11
Chemin critique : |  |  | A > B > C > F > G > H > J > K
Légende : rouge = tâche critique (marge 0), bleu = tâche avec marge. Dates, marges et chemin critique sont calculés par formules à partir des durées et des prédécesseurs.
TEST 2 : durée de F passée de 7 à 9 jours (fichier non enregistré)