## Registre des risques
Registre des risques - Migration de la messagerie vers une solution cloud
De Sousa Nunes Alessandro - CFC 3
ID | Risque | Catégorie | Cause | Conséquence | Proba. (1-5) | Impact (1-5) | Score | Niveau | Rang | Stratégie | Mesure préventive | Responsable
R1 | Perte ou corruption de courriels pendant la migration des boîtes | Technique | Boîtes volumineuses, coupure pendant le transfert, outil de migration mal paramétré | Perte d'historique client, problème légal (conservation des pièces 10 ans) | 3 | 5 | 15 | Critique | 1 | Réduire | Sauvegarde complète avant migration, migration pilote sur 3 boîtes, contrôle du nombre d'éléments avant/après | Admin système
R2 | Messagerie indisponible le jour du basculement | Technique | Basculement des enregistrements DNS (MX), synchronisation incomplète | Courriels clients non reçus, activité bloquée | 3 | 4 | 12 | Critique | 2 | Réduire | Basculement un vendredi soir, TTL DNS abaissé 48 h avant, plan de retour arrière | Admin système
R3 | Utilisateurs perdus avec le nouvel outil (résistance au changement) | Humain | Changement d'interface, pas de formation, habitudes | Baisse de productivité, nombreux appels au support, rejet du projet | 4 | 3 | 12 | Critique | 3 | Réduire | Communication dès le lancement, formation courte, guide d'une page, référents par service | Chef de projet
R4 | Dépassement du budget (licences, prestations) | Organisationnel | Nombre de licences mal estimé, heures de support externe en plus | Budget dépassé, arbitrage de la direction | 3 | 3 | 9 | Élevé | 5 | Réduire | Inventaire exact des comptes, devis fermes, réserve de 10 % | Chef de projet
R5 | Incompatibilité avec des appareils ou logiciels qui envoient des e-mails | Technique | Scanner, imprimante multifonction, logiciel métier utilisant l'ancien serveur SMTP | Envois automatiques bloqués (scans, factures) | 3 | 3 | 9 | Élevé | 6 | Réduire | Inventaire des appareils qui envoient des e-mails, tests avant le basculement | Admin système
R6 | Mauvaise configuration de sécurité (SPF, DKIM, MFA) | Technique | Paramétrage incomplet du nouveau domaine | Courriels classés en spam, risque de phishing et d'usurpation | 2 | 5 | 10 | Élevé | 4 | Réduire | Checklist de sécurité, activation MFA, contrôle avec un outil de test DNS | Admin système
R7 | Absence de la personne clé (admin système) | Humain | Maladie, vacances, départ | Projet bloqué ou retardé | 2 | 3 | 6 | Moyen | 9 | Réduire | Documentation des étapes, binôme avec un deuxième technicien | Chef de projet
R8 | Mauvaise configuration DNS (MX) au basculement | Technique | Erreur de saisie, propagation DNS | Courriels rejetés ou perdus pendant plusieurs heures | 2 | 4 | 8 | Élevé | 7 | Réduire | Double contrôle des enregistrements, test d'envoi externe juste après la modification | Admin système
R9 | Non-conformité à la protection des données (nLPD) | Organisationnel | Lieu d'hébergement des données non vérifié, pas d'analyse du contrat | Sanction, perte de confiance des clients | 2 | 4 | 8 | Élevé | 8 | Transférer / réduire | Choisir un hébergement en Suisse ou UE, faire valider le contrat par la direction | Direction
R10 | Bande passante insuffisante pendant la synchronisation | Technique | Volume de données important, connexion partagée | Migration plus lente, internet ralenti pour les utilisateurs | 3 | 2 | 6 | Moyen | 10 | Accepter | Migration la nuit et le week-end, suivi du débit | Admin système
Score = probabilité x impact. Niveau : 12 et plus = critique, 8 à 11 = élevé, 4 à 7 = moyen, 1 à 3 = faible. En cas d'égalité de score, le risque avec le plus grand impact est classé avant.

## Matrice P-I
Matrice probabilité / impact
De Sousa Nunes Alessandro - CFC 3
| Probabilité | 5 - Très probable | [5 empty] | Légende
|  | 4 - Probable |  |  | R3 |  |  |  | Critique (12-25)
|  | 3 - Possible |  | R10 | R4 R5 | R2 | R1 |  | Élevé (8-11)
|  | 2 - Peu probable |  |  | R7 | R8 R9 | R6 |  | Moyen (4-7)
|  | 1 - Rare | [6 empty] | Faible (1-3)
|  |  | 1 - Négligeable | 2 - Mineur | 3 - Moyen | 4 - Majeur | 5 - Grave
Impact
Les identifiants de chaque case sont calculés automatiquement à partir du registre (onglet Registre des risques).

## Échelles
Échelles d'évaluation utilisées
Note | Probabilité | Impact
1 | Rare : moins de 10 % de chance | Négligeable : gêne mineure, aucun retard
2 | Peu probable : 10 à 30 % | Mineur : retard de moins d'un jour, petit surcoût
3 | Possible : 30 à 50 % | Moyen : retard de quelques jours ou gêne pour plusieurs utilisateurs
4 | Probable : 50 à 80 % | Majeur : activité perturbée, retard d'une semaine, surcoût important
5 | Très probable : plus de 80 % | Grave : perte de données, arrêt de l'activité ou problème légal