## Slide 1
Journée portes ouvertes (charge totale : 25 j)
1. Gestion de projet 4 j
1.1 Lancement (1,5 j)
1.1.1 Entretien avec la direction (recueil des besoins)
1.1.2 Rédaction et validation de la charte
1.2 Suivi (1,5 j)
1.2.1 Point hebdomadaire avec la direction
1.2.2 Suivi du budget et des dépenses
1.3 Clôture (1 j)
1.3.1 Questionnaire de satisfaction des visiteurs
1.3.2 Bilan final avec la direction
2. Programme et contenus 7 j
2.1 Programme de la journée (1,5 j)
2.1.1 Horaires et déroulé de la journée
2.1.2 Choix des animations (visites, démonstrations, stands)
2.2 Contenus (5,5 j)
2.2.1 Présentation de l'entreprise (diaporama en boucle)
2.2.2 Préparation des démonstrations par service
2.2.3 Supports imprimés (flyers, kakémono)
3. Communication 4,25 j
3.1 Communication externe (2 j)
3.1.1 Liste des invités (clients, partenaires, voisins, presse locale)
3.1.2 Envoi des invitations (e-mail et courrier)
3.1.3 Annonce sur le site web et les réseaux sociaux
3.2 Communication interne (0,75 j)
3.2.1 Information des collaborateurs
3.2.2 Planning de présence du personnel
3.3 Inscriptions (1,5 j)
3.3.1 Formulaire d'inscription en ligne
3.3.2 Suivi des inscrits et relances
4. Logistique 5,5 j
4.1 Locaux (2 j)
4.1.1 Plan d'aménagement des espaces
4.1.2 Rangement et nettoyage
4.1.3 Signalétique et places de parc
4.2 Matériel (2 j)
4.2.1 Matériel IT (écrans, PC de démo, Wi-Fi invités)
4.2.2 Mobilier et sonorisation
4.3 Restauration (0,75 j)
4.3.1 Demande de devis et choix du traiteur
4.3.2 Commande définitive (selon inscrits)
4.4 Sécurité (0,75 j)
4.4.1 Plan d'évacuation et premiers secours
4.4.2 Vérification de l'assurance pour l'événement
5. Jour J 4,25 j
5.1 Préparation (1,5 j)
5.1.1 Répétition générale
5.1.2 Installation la veille
5.2 Déroulement (2 j)
5.2.1 Accueil des visiteurs
5.2.2 Animation des stands et visites guidées
5.3 Après l'événement (0,75 j)
5.3.1 Démontage et rangement
5.3.2 Message de remerciement aux visiteurs
WBS - Journée portes ouvertes | De Sousa Nunes Alessandro - CFC 3 | niveau 1 = parties, niveau 2 = sous-parties, niveau 3 = lots de travail (charges en jours)